## CAPA
Título do Projeto: Solução técnica para combater incrustações nas tubulações do sistema de água condensada proveniente de torre de resfriamento
Data: 28/06/2019
IDENTIFICAÇÃO DA TURMA
Unidade: | 1º semestre 2019
Curso: | Engenharia de Automação/ Civil / Produção
Turma: | 2014.1
Coord. Curso: | Taniel Franklin
Docente: | Joaõ Lucas da Hora
Orientador: | Moises Ferreira
IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE
Aluno 1: | João Lucas Oliveira Souza
Aluno 2: | Leon Rossini Ferreira
Aluno 3: | Otaviano Freitas Junior
Aluno 4: | Victor Spínola Valença
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Razão Social: | TERMOVERDE SALVADOR S.A
Nome Fantasia: | TERMOVERDE SALVADOR S.A
Representante: | Danilo Laert

## Cronograma
| Data de Início do projeto | 2019-05-01 | 2018-01-30 |  |  | Exibir semana | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21 | [6 empty] | Semana 22 | [6 empty] | Semana 23 | [6 empty] | Semana 24 | [6 empty] | Semana 25 | [6 empty] | Semana 26 | [6 empty] | Semana 27 | [6 empty] | Semana 28 | [6 empty] | Semana 29 | [6 empty] | Semana 30 | [6 empty] | Semana 31
| Líder do Projeto | Victor Spínola Valença | [6 empty] | 2019-04-29 | [6 empty] | 2019-05-06 | [6 empty] | 2019-05-13 | [6 empty] | 2019-05-20 | [6 empty] | 2019-05-27 | [6 empty] | 2019-06-03 | [6 empty] | 2019-06-10 | [6 empty] | 2019-06-17 | [6 empty] | 2019-06-24 | [6 empty] | 2019-07-01 | [6 empty] | 2019-07-08 | [6 empty] | 2019-07-15 | [6 empty] | 2019-07-22 | [6 empty] | 2019-07-29 | [6 empty] | 2019-08-05 | [6 empty] | 2019-08-12 | [6 empty] | 2019-08-19 | [6 empty] | 2019-08-26 | [6 empty] | 2019-09-02 | [6 empty] | 2019-09-09 | [6 empty] | 2019-09-16 | [6 empty] | 2019-09-23 | [6 empty] | 2019-09-30 | [6 empty] | 2019-10-07 | [6 empty] | 2019-10-14 | [6 empty] | 2019-10-21 | [6 empty] | 2019-10-28 | [6 empty] | 2019-11-04 | [6 empty] | 2019-11-11 | [6 empty] | 2019-11-18 | [6 empty] | 2019-11-25
 | time axis 2019-04-29 to 2019-12-01
WBS | TASK | LEAD | PREDECESSOR | Início | Final | Dias | % Feito | Dias Trabalhados | time axis 2019-04-29 to 2019-12-01
1 | Preenchimento de Templates de abertura |  |  |  | - |  |  | -
1.1 | Termo de abertura do projeto |  |  | 2019-06-06 | 2019-06-19 | 14 | 178.6% | 25
1.2 | Escopo do projeto |  |  | 2019-06-06 | 2019-06-21 | 16 | 156.2% | 25
1.3 | Plano de trabalho (proposta) |  |  | 2019-06-06 | 2019-06-19 | 14 | 178.6% | 25
1.4 | Atividade |  |  |  | - |  | #DIV/0! | 43647
1.4.1 | [Sub-atividade] |  |  |  | - |  | #DIV/0! | 43647
1.4.2 | [Sub-atividade] |  |  |  | - |  | #DIV/0! | 43647
1.5 | Atividade |  |  |  | - |  | #DIV/0! | 43647
1.6 | Atividade |  |  |  | - |  | #DIV/0! | 43647
1.7 | Atividade |  |  |  | - |  | #DIV/0! | 43647
2 | Levantamento/estudo de bibliografia sobre tema | [6 empty] | -
2.1 | Pesquisa referente aos temas de: Incrustação em tubulações, técnicas de abrandamento, torres de resfriamento, tratamento de água. |  |  | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 92 | 66.3% | 61
2.2 | Pesquisa referente à ensaios de DRX, Microscopia Ótica e Eletrônica. |  |  | 2019-06-10 | 2019-07-31 | 52 | 40.38% | 21
2.3 | Atividade | [5 empty] | 0%
2.4 | Atividade | [5 empty] | 0%
2.5 | Atividade | [5 empty] | 0%
3 | Ambientação laboratorial | [6 empty] | -
3.1 | Visita/ambientação para os ensaios laboratoriais a serem realizados |  |  | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 30 | 100% | 30
3.2 | Atividade | [5 empty] | 0%
3.3 | Atividade | [5 empty] | 0%
3.4 | Atividade | [5 empty] | 0%
3.5 | Atividade | [5 empty] | 0%
4 | Análise laboratorial | [6 empty] | -
4.1 | Coleta de amostras (material incrustado e componentes do sistema) |  |  | 2019-05-15 | 2019-07-31 | 78 | 60.26% | 47
4.2 | Caracterização dos materiais em laboratório especializado |  |  | 2019-06-15 | 2019-08-16 | 63 | 25.4% | 16
4.3 | Análise e interpretação de resultados |  |  | 2019-08-16 | 2019-09-14 | 30 | 0%
4.4 | Apresentação dos resultados ao cliente |  |  | 2019-09-15 | 2019-09-30 | 16 | 0%
4.5 | Atividade | [5 empty] | 0%
5 | Parecer Técnico | [6 empty] | -
5.1 | Estudo de soluções técnicas |  |  | 2019-09-15 | 2019-10-14 | 30 | 0%
5.2 | Elaboração de relatório com parecer técnico |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-24 | 10 | 0%
5.3 | Apresentação relatório ao cliente |  |  | 2019-10-25 | 2019-10-29 | 5 | 0%
5.4 | Atividade | [5 empty] | 0%
5.5 | Atividade | [5 empty] | 0%
6 | Execução de Protótipo | [6 empty] | -
6.1 | Definição de metodologia para execução do sistema reduzido |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 15 | 0%
6.1.1 | Definição de layout |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 15 | 0%
6.1.2 | Levantamento de materiais |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 15 | 0%
6.2 | Construção de protótipo |  |  | 2019-10-30 | 2019-11-13 | 15 | 0%
6.3 | Realização de testes |  |  | 2019-11-14 | 2019-11-18 | 5 | 0%
6.4 | Análise de resultados/validação |  |  | 2019-11-19 | 2019-11-23 | 5 | 0%
7 | Pré-Banca | [6 empty] | -
7.1 | Apresentação Pré-banca |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-10 | 4 | 0%
7.2 | Atividade | [5 empty] | 0%
7.3 | Atividade | [5 empty] | 0%
7.4 | Atividade | [5 empty] | 0%
8 | Etrega e apresentação Theoprax | [6 empty] | -
8.1 | Entrega de parte escrita do projeto |  |  | 2019-11-24 | 2019-12-03 | 10 | 0%
8.2 | Apresentação e defesa do Theoprax |  |  | 2019-12-04 | 2019-12-07 | 4 | 0%
8.3 | Atividade | [5 empty] | 0%
8.4 | Atividade | [5 empty] | 0%
8.5 | Atividade | [5 empty] | 0%

## Lista de Recursos
ITEM | RECURSO | UNIDADE | QTDE TOTAL | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1 | Ensaio DRX (Difração de Raios-X) | H | 2 | 400 | 800
2 | Notebook | un | 2 | 2500 | 5000
3 | Materiais para confecção do protótipo | un | 1 | 800 | 800
4 | Pacote Office | un | 1 | 200 | 200
5 | Alimentação | vb | 5 | 80 | 400
6 | Transporte | L | 100 | 4.49 | 449
7 | encadernação de relatórios | un | 2 | 5 | 10
8
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | 0
21 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | 0
23 |  |  |  |  | 0
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 |  |  |  |  | 0
30 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  |  | 0
33 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | 0
35 |  |  |  |  | 0
36 |  |  |  |  | 0
37 |  |  |  |  | 0
38 |  |  |  |  | 0
39 |  |  |  |  | 0
40 |  |  |  |  | 0
41 |  |  |  |  | 0
42 |  |  |  |  | 0
43 |  |  |  |  | 0
44 |  |  |  |  | 0
45 |  |  |  |  | 0
46 |  |  |  |  | 0
47 |  |  |  |  | 0
48 |  |  |  |  | 0
49 |  |  |  |  | 0
50 |  |  |  |  | 0
51 |  |  |  |  | 0
CUSTO TOTAL DO PROJETO |  |  |  |  | 7659
Note on B1: ====== ID#AAAADNK--O8 AUGUSTO CESAR Almeida Araujo (2019-07-01 19:36:51) Na Lista de Recursos, você fará um levantamento de todos os insumos que serão necessários para produzir a solução que foi proposta para resolver o problema do cliente. Você deverá listar todos os recursos materiais e humanos, junto com os equipamentos e laboratórios. Lembre-se de mencionar os custos que a equipe terá para desenvolver o planejamento do projeto. Junto ao nome do recurso, deve ser colocada a descrição técnica, para que não ocorra equívocos e facilitar o processo de cotação que deverá ser realizado pela equipe do projeto e entregue ao cliente (no mínimo 3 cotações). Essa lista requer uma atenção bem detalhada, pois, é a partir dele que o cliente disponibilizará tudo que será necessário para desenvolver o projeto. Caso a equipe não inclua um determinado recurso e só perceba essa ausência durante da execução do projeto, é provável que enfrentem algumas dificuldades para solucionar esse impasse, pois ficará claro que houve falha no planejamento, o que poderá levar a reprovação de toda a equipe. Portanto, fique atento! O recurso humano que não faz parte da equipe do projeto deve ser identificado com a especialidade desse recurso. Exemplo: Técnico em instalações elétricas (RH). Com relação aos recursos materiais, veja alguns exemplos que podem ser listados no template: transporte, alimentação, impressão, encadernação, mídia de CD e DVD, pendrive, laboratório (de área e TheoPrax), pasta para documentos, ferramentas, EPI, entre outros.
Note on C1: ====== ID#AAAADNK--PM AUGUSTO CESAR Almeida Araujo (2019-07-01 19:36:51) Nessa coluna informa-se apenas a unidade de medida desse recurso. Por exemplo, se o seu projeto trata de piso, a unidade de medida utilizada será o metro quadrado (m²). A unidade de medida para recurso humano é "HH" (Homem-Hora). Quando a unidade tratar de transporte, deve ser inserido o nome 'passagem' na coluna.
Note on D1: ====== ID#AAAADNK--Oc AUGUSTO CESAR Almeida Araujo (2019-07-01 19:36:51) Nessa coluna você vai informar a quantidade total do recurso que será necessário para a execução do projeto.
Note on E1: ====== ID#AAAADNK--O0 AUGUSTO CESAR Almeida Araujo (2019-07-01 19:36:51) Nessa coluna deve-se informar o valor unitário de cada recurso, por exemplo, valor do Kg, da hora, da impressão etc. Alguns recursos como laboratórios, ferramentas disponibilizadas pelo SENAI ou pela empresa, softwares como AutoCad, solidWorks, SketchUp, Inventor, entre outros, não tem como definir um valor unitário. Nesses casos, o valor do recurso será R$0,00.
Note on F1: ====== ID#AAAADNK--Oo AUGUSTO CESAR Almeida Araujo (2019-07-01 19:36:51) Assim como você precisa informar o valor unitário dos recursos, é necessário informar, também, o valor total do recurso, multiplicando a quantidade total pelo valor unitário (Quantidade Total x Valor Unitário).
Note on B4: ====== ID#AAAADNMQGXs Victor Valença (2019-07-01 21:29:52) A metodologia para confecção do protótipo será definida após a definição da solução técnica. O custo informado é uma estimativa.

## LIsta de Riscos
ID | TAREFA | RISCO | AÇÃO | CUSTO
1 | Coleta das amostras |  |  | 0
1.1 | Recolher amostras do material encrustado do local a ser estudado | Material insuficiente e/ou do local indesejado | Verificar qual a melhor area para coleta do item | 0
2 | Identificação dos compostos no material encrustado |  |  | 0
2.1 | Realizar teste laboratoriais | Utilização de equipamento menos identicado para os testes | Identificar qual melhor equipamento e teste laboratorial | 0
2.2 | Validar resultados dos testes | Equipamento utlizado não conforme | Checar plano de limpeza e manutenção do equipamento | 0
3 | Prototipagem |  |  | 200
3.1 | Identificar quais materias para confccionar protótipo | Dimensionamento erroneo da quantidade dos materiais | Criar esboço em software e levantar materiais utilizados em outros estudos de casos | 0
3.2 | Adquirir materiais | Compra de materias divergente de qualidade e acima do custo total do PJ | Identificar melhor custo no mercado e estudar protótipos parecidos em estudos de caso | 200
4 | Apresentação do prototipo do PJ |  |  | 0
4.1 | Executar testes | Modelo proposto é ou não mais aceitavel | Validar resultados do testes | 0
4.2 | Validar solução | Prototipagem reflete a realiade da necessidade do cliente | Checar antes com o cliente se prototipo atende a realidade da planta | 0
Note on A1: ====== ID#AAAADNK--PY AUGUSTO CESAR Almeida Araujo (2019-07-01 19:36:51) Esta coluna identifica a tarefa. Sua numeração segue a ordem listada no template Cronograma.
Note on B1: ====== ID#AAAADNK--PU AUGUSTO CESAR Almeida Araujo (2019-07-01 19:36:51) Essa coluna deve ser preenchida somente com as atividades que possam ter algum risco de execução. NÃO devem ser listadas as etapas, os pacotes ou subpacotes do Plano Estrutural. Caso tenha alguma tarefa com mais de um risco, está deverá ser listada em outras linhas quantas vezes forem necessárias (não mesclar linhas).
Note on C1: ====== ID#AAAADNK--Og AUGUSTO CESAR Almeida Araujo (2019-07-01 19:36:51) Descreva nessa coluna o risco que pode ocorrer durante a execução da atividade. Caso seja apresentado o mesmo risco para atividades diferentes, ele deve ser listado quantas vezes forem necessárias (não mesclar linhas).
Note on D1: ====== ID#AAAADNK--Ok AUGUSTO CESAR Almeida Araujo (2019-07-01 19:36:51) Nessa coluna deverá informar qual ação deverá ser tomada caso o risco ocorra, a fim de anular, minimizar ou potencializar o impacto desse risco no projeto.
Note on E1: ====== ID#AAAADNK--O4 AUGUSTO CESAR Almeida Araujo (2019-07-01 19:36:51) Nessa coluna você vai informar quanto custará a ação para anular, minimizar ou potencializar o impacto do risco no projeto. Esse custo pode estar relacionado a atrasos/antecipações na execução da atividade ou aumento/diminuição do seu custo monetário de execução.

## Ishikawa
Encrustação de material na parede do chiller
Medida
Máquina
Método
Falta de paramentros de medições
Falta de indicadores
Chille e tubulações antigas
Parada de manunteção
Detail
Falta de procedimento
Causas do encrustmento da tubulação
Falta de Inspeção
Uso excessivo do equipamento
Material
Mão de Obra
Meio Ambiente
Baixa qualidade do material da tubulação
Variação do tamanho das tubulações
Água contaminada
Local imprópio para instalação do equipamento
Variação da temperatura da area do chiller
Mal dimensionamento do local de instalação
Equipe desmotivada
Qualificação da equipe deficitária
Equipe sem treinamento