## Slide 1
JUSTIFICATIVA& Passado
OBJ SMART
BENEFÍCIOS
Futuro
PRODUTO
REQUISITOS
STAKEHOLDERS EXTERNOS
& Fatores Externos
EQUIPE
PREMISSAS
GRUPO DE ENTREGAS
RESTRIÇÕES
RISCOS
LINHA DO TEMPO
CUSTOS
Felipe Frederico Marinho
DESENVOLVIMENTO DE CÉLULA ROBOTIZADA PARA PLANTA DIDÁTICA DO LABORATÓRIO DE ROBÓTICA.
Memorial Descritivo;
retrofitting da esteira (fucionamento);
Supervisão do processo;
Dashboard Grafana
2. 10/2022
3. 11/2022
4. 12/2022
Desenvolver o retrofitting da planta robotizada do laboratório de robótica.
Auxiliar em aulas didáticas para os alunos do SENAI Cimatec.
Processo adicional para a Planta de Manufatura 4.0;
Planta didática para realização de aulas práticas para alunos da graduação e curso técnico do Senai Cimatec.
Desenvolvimento de célula robotizada para a planta didática do laboratório de robótica.
Desenvolver memorial descritivo do retrofitting da célula robótica;
Desenvolver layout da planta em CAD;
Realizar o retrofitting da esteira com CLP modular, motor monofásico e inversor, de forma a garantir o funcionamento do processo;
Desenvolver comunicação entre o Elipse E3 (demo) e Grafana (free trial) para acompanhamento do processo por meio de supervisório dashboards, informando os estados do processo de uma forma geral.
Professores SENAI Cimatec
Setor de Automação do SENAI Cimatec
Alunos da graduação e cursos técnicos do SENAI Cimatec
Felipe Frederico - Gerente de Projeto
Alunos Integrantes: João Pedro Almeida, Jullyana Vilas Boas, Laryssa Esprigman, Victor Gabriel Domingos e Wilton Frederico Marinho
Disponibilidade de materiais e insumos por parte do SENAI CIMATEC
Preparar e liberar local de instalação da célula a ser automatizada
Adequar local com as fontes de energia a serem utilizadas
A planta didática de robótica está inutilizada devido a falta de funcionamento de componentes e alguns desses obsoletos, impedindo a integração tecnológica com outros sistemas.
Indisponibilidade de materiais necessários para o projeto;
Indisponibilidade do laboratório em caso de aulas;
Parada do robô por falha;
Atraso na definição do Layout do laboratório por parte do SENAI Cimatec;
Sistema completo da planta robótica apresenta dois robôs, porém apenas um será utilizado a fim de realizar integração com o processo geral.
Custo do material e insumos assumidos pelo cliente;
Custo de mão-de-obra – Isento
Custo da equipe de projeto = R$0,00
1. 06/2022